## Sheet1
潞城区2020年重大政策和重大项目绩效执行结果
序号 | 单位 | 项目 | 金额（万元） | 存在的问题 | 建 议 | 综合得分
1 | 长治市潞城区住房和城乡建设局 | 潞城区2020年度棚户区改造项目政府购买服务财政支出绩效评价 | 7905 | 1、绩效管理意识较薄弱，绩效目标不完整 | 1、重视绩效目标管理 | 89
2、征迁难度大
|  |  |  | 3、工期延误，致使临时安置费用增加 | 2、有力有序推进棚改
4、棚改A区A1和A2两个项目未竣工验收
2 | 长治市潞城区利达公交有限公司 | 潞城区利达公交有限公司2020年度运营绩效评价 | 6730 | 1、项目主管单位未制定有效的监管机制 （１）潞城区交通运输局作为利达公交主管单位，未对公交公司制定出台相关的成本规制实施办法，未对公交公司的成本费用进行规范化、科学化、精细化管理。 （2）职工人数没有具体的定员标准，主管部门未采取有效措施进行监管。 | 1、潞城区交通运输局应会同其他相关部门，加强对城市公共汽电车服务营运企业的成本规制，制定符合本地区的城市公交成本规制实施办法。 | 81.25
2、潞城区交通运输局应结合潞城区公交客运服务需求，于补贴年度上一年确定的月份前（如10月前），编制公共汽电车年度运营服务计划。
3、公交公司各项补贴资金因存在跨年拨付现象，公交公司在不确定拨付时间的情况下，建议财务核算时将该类补贴资金纳入实际收款年度收益，避免申报运营亏损时重复或遗漏。
|  |  |  | 2、运营成本核算不规范 | 4、进一步加大成本控制力度，从管理方式及制度建设上确保项目在保质保量完工的前提下，可以更好地控制成本，节约财政资金，有效降低运营成本。
3 | 长治市潞城区扶贫开发中心 | 2020年专项扶贫资金绩效评价 | 2756 | 1、政策宣传力度不足，群众知晓度偏低 | 1、多角度、多方位加大政策宣传 | 93.83
2、做好乡村振兴衔接，有效巩固扶贫成果
4 | 长治市潞城区发展和改革局 | 2020年清洁取暖绩效评价 | 13235 | 1、项目实施效果相对较差 | 1、多措并举，提高群众参与度，推进清洁取暖工作 | 83.76
|  |  |  | 2、后续运行补贴政策激励机制尚未建立 | 2、积极探索，建立长效机制
|  |  |  | 3、项目单位绩效管理不到位 | 3、引入全过程预算管理思路，推进冬季清洁取暖工程的顺利实施
5 | 长治市潞城区职业高级中学校 | 潞城区产教融合双创基地项目 | 16165 | 1.工期滞后 | 1、建立绩效管理制度，切实提高绩效管理水平 | 77.66
|  |  |  | 2. 因未按环保要求进行项目实施，造成环保罚款，增加了项目支出 | 2、健全管理制度，加强项目质量可控性
6 | 潞城区农业综合开发中心 | 2020年高标准农田建设项目 | 3670 | 1、资金支出滞后，预算执行率不高 | 1、 加快支付进度，盘活存量资金 | 85.99
|  |  |  | 2、绩效管理意识薄弱，未按时提供绩效申报表和自评报告 | 2、 重视绩效目标管理
|  |  |  | 3、建设完成的高标准农田后续管护工作不到位 | 3、 健全运行管护机制
7 | 潞城元兴国有资产经营有限公司 | 国有企业改制 | 3269 | 1、项目实施单位未制定相应财务制度，预算资金拨付流程不规范 | 1、完善相关财务制度，规范运行项目资金 | 80.43
|  |  |  | 2、2021 内养人员医保保险金项目预算执行率低 | 2、合理制定项目预算，提高预算执行率
8 | 政府服务中心 | 潞城区公共文化综合服务中心建设项目 | 7500 | 1、项目组织管理需加强。项目未成立专项小组或个人负责项目实施，项目进度和项目协调的工作 | 1、建立绩效管理制度，切实提高绩效管理水平 | 84.02
2、健全管理制度，加强项目质量可控性
|  |  |  | 2、项目资金有结余，结余940.3 万元 | 3、加强项目绩效管理，提高自评工作质量
|  |  |  | 3、工期滞后 | 4、加快支付进度，盘活财政资金
9 | 潞城区住建局 | 2020年公（廉）租房项目回购资金 | 4197 | 1、租房资格审批及候租时间较长，导致受益群众满意度偏低 | 1、多措并举，提升公租房审批及分配效率 | 87.18
|  |  |  | 2、绩效管理执行不到位 | 2、重视预算绩效管理，提升财政资金使用效益
10 | 长治市潞城区自然资源局 | 土地整理中心 土地开发资金18-20年 | 4757 | 1、土地整理开发项目款项支付不及时 | 1、履行合同约定，及时支付项目资金 | 90.04
|  |  |  | 2、部分地区后期管护不到位 | 2、完善制度，投入资金，加强后期管护
|  |  |  | 3、短期内项目实施经济效益未有效凸显 | 3、做好项目后续绩效跟踪评价
11 | 长治市潞城区园林中心 | 园林中心绿化管护18-20年 | 2405 | 1、项目绩效目标管理工作不到位 | 1、加强项目绩效评价，开展运行监控 | 83.83
|  |  |  | 2、多项工程未经有资质部门进行工程审核，工程审核率较低 | 2、规范工程结算审核
|  |  |  | 3、监理工作不规范 | 3、规范工程监理工作
12 | 长治市潞城区教育局 | 教育局均衡化项目 | 8985 | 1、预算绩效管理不到位 | 1、加强和规范预算绩效运行监控及评价结果应用工作，提高绩 效管理水平 | 85
|  |  |  | 2、部分工程未在合同工期内完工 | 2、加强项目实施管理，提高建设进度和建设效率
|  |  |  | 3、实际成本超出计划成本 | 3、优化基础数据管理，加强项目实施全过程监督管控
|  |  |  | 4、基础数据管理不到位 | 4、加强成本控制，提高项目成本控制水平
13 | 潞城气象局 | 潞城市国家一般气象站迁建工程项目 | 1037 | 1、工期滞后 | 1、提高认识，进一步做好绩效自评工作。 | 75.44
|  |  |  | 2、存在资金结余现象，结余39.75 万元。 | 2、加快支付进度，提高财政资金利用率。
|  |  |  | 3、绩效自评工作质量有待加强。 | 3、建立绩效管理制度，切实提高绩效管理水平。
|  |  |  | 4、项目组织管理需加强。 | 4、落实管理制度执行情况，确保项目实施。
14 | 长治市潞城区组织部 | 党群服务中心建设项目 | 2592 | 1、绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立 | 1、加强预算绩效管理，提高预算绩效管理意识 | 82
|  |  |  | 2、部分项目实施过程中，存在申请需要资金单位与实际拨付资金单位不一致情况 | 2、加强项目管理管控，保障项目工作高质量完成
|  |  |  | 3、部分财政投资形成固定资产未进行会计核算 | 3、加强固定资产管理
|  |  |  | 4、部分项目实施过程中，存在项目质保期内工程质量损坏未得到维修情况 | 4、严格合同管理，质保金支付按合同规定期限办理
5、项目完成后，加强后续监管，提高使用效果
15 | 潞城区委宣传部 | 18-20年精神文明创建工作经费绩效评价 | 192 | 1、预算执行有待加强，项目2019 年结余26.31 万元，2020 年结余10.5万元。结余原因为年底各别活动所需资金未能当下支付，转为下一年初支付。 | 1、加强预算执行率 | 92.66
2、加强档案管理工作
16 | 潞城区农业农村局 | 农村“厕所革命”户厕改造项目 | 1310 | 1、资金支出滞后，预算执行率不高 | 1、加快支付进度，盘活存量资金 | 89.81
|  |  |  | 2、建设完成后续的长效管护工作不到位 | 2、重视绩效目标管理
3、健全运行管护机制