附件1

长治市潞城区2021—2022年秋冬季空气

质量改善目标

（2021年10月1日—2022年3月31日）

| 县 区 | PM2.5平均浓度控制目标（微克/立方米） | 重度及以上污染天数控制目标（天） |
| --- | --- | --- |
| 潞城区 | 53 | 3 |

附件2

长治市潞城区2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案措施任务表

| 类 别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 程 措 施 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业结构调整 产业结构调整 | “两高”行业产能控制 | 压减钢铁产量 | 2021年12月底前 | 完成19.6万吨的粗钢产量压减任务。 | 区工信局 |  | 史回镇政府 | 史回镇镇长 |
| 工业源污染治理 | 钢铁行业超低排放改造和评估监测 | 2021年12月底前 | 兴宝钢铁完成清洁运输改造，进出厂运输车辆全部采用国六或新能源车辆。完成兴宝钢铁超低排放改造评估监测在中钢协网站公示备案工作。 | 区生态环境分局 | 区工信局 | 史回镇政府 | 史回镇镇长 |
| 水泥、独立焦化等行业深度治理 | 按国家、省定时限 | 卓越水泥、晋牌水泥、中宝建材3家水泥熟料企业完成深度治理，改造后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米；潞宝晋钢兆丰完成深度治理。 | 区生态环境分局 | 区工信局 | 史回镇政府翟店街道办微子镇政府经开区管委会 | 各相关乡镇长、街道办主任；经开区管委会主任 |
| 无组织排放治理 | 长期坚持 | 加强排查检查，确保全区工业企业无组织排放点位应治尽治，动态清零。 | 区生态环境分局 |  | 各乡镇政府、街道办经开区管委会 | 各乡镇长、街道办主任；经开区管委会主任 |
| 工业炉窑淘汰 | 燃煤工业炉窑淘汰 | 按国家、省定时限 | 淘汰燃煤加热炉3台。 | 区生态环境分局 | 区工信局 | 翟店街道办成家川街道办 | 各相关街道办主任 |
| 重点工业行业VOCs综合治理 | 工业涂装/包装印刷等源头替代 | 2021年12月底前 | 推进工业涂装企业完成低VOCs含量涂料替代；推进包装印刷企业完成低VOCs含量油墨替代；推进家具制造企业完成低VOCs含量胶粘剂替代。 | 区生态环境分局 |  | 各乡镇政府、街道办经开区管委会 | 各乡镇长、街道办主任；经开区管委会主任 |
| VOCs产品质量监督检查 | 2021年12月底前 | 加强VOCs产品质量监督检查，对生产、销售、进口企业的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值开展抽测。 | 区市场监管局 |  | 区市场监管局 | 区市场监管局主要负责人 |
| 无组织排放控制 | 2021年12月底前 | 对化工、焦化、工业涂装等涉VOCs企业开展全覆盖排查检查，对检查发现的未完成VOCs无组织排放治理情形，要求企业立行立改。 | 区生态环境分局 |  | 各乡镇政府、街道办经开区管委会 | 各乡镇长、街道办主任；经开区管委会主任 |
| 重点工业行业VOCs综合治理 | 治污设施建设 | 2021年12月底前 | 对化工、焦化、工业涂装企业VOCs治理情况实施排查评估，对评估中发现的单一、低效VOCs治理设施建设或改造为适宜高效的治污设施。 | 区生态环境分局 |  | 各乡镇政府、街道办经开区管委会 | 各乡镇长、街道办主任；经开区管委会主任 |
| 储罐/装载废气综合治理 | 2021年12月底前 | 对焦化、化工企业的储罐按照要求进行排查，形成排查清单和治理台账。 | 区生态环境分局 |  | 成家川街道办经开区管委会 | 成家川街道主任；经开区管委会主任 |
| LDAR工作抽检 | 2021年12月底前 | 对化工、焦化企业LDAR工作开展情况进行抽测和检查。 | 区生态环境分局 |  | 区生态环境分局 | 区生态环境分局主要负责人 |
| 工业园区和企业集群VOCs综合治理 | 集中治理 | 2021年12月底前 | 在经开区推进实施泄漏检测统一监管，建设监测预警监控体系，开展溯源分析。 | 区生态环境分局 |  | 经开区管委会 | 经开区管委会主任 |
| 推进在经开区储罐罐区建设LDAR平台，并与生态环境部门联网。 | 区生态环境分局 |  | 经开区管委会 | 经开区管委会主任 |
| 在经开区等化工产业园区，推进实施恶臭电子鼻监控预警。 | 区生态环境分局 |  | 经开区管委会 | 经开区管委会主任 |
| VOCs监测监控 | 自动监控设施安装 | 按国家、省定时限 | 潞宝晋钢兆丰主要排污口按要求安装非甲烷总烃自动监控设施。 | 区生态环境分局 |  | 经开区管委会 | 经开区管委会主任 |
| 能源结构调整 | 清洁取暖 | 散煤治理 | 按国家、省定时限 | 完成散煤治理14230户。 | 区发改局 | 区住建局区农业农村局区生态环境分局 | 各相关乡镇政府、街道办 | 各相关乡镇长、街道办主任 |
| 煤炭消费总量控制 | 煤炭消费总量控制 | 2021年12月底前 | 规上工业煤炭消费总量完成上级下达的目标任务。 | 区发改局 |  | 各相关乡镇政府、街道办 | 各相关乡镇长、街道办主任 |
| 控制农业用煤 | 2021年12月底前 | 对农业大棚热风炉、粮食、食用菌等燃煤烘干炉窑开展专项排查，发现一台，清理一台。 | 区农业农村局 |  | 各相关乡镇政府、街道办 | 各相关乡镇长、街道办主任 |
| 运输结构调整运输结构调整 | 运输结构调整 | 煤炭企业清洁运输 | 2021年12月底前 | 全区煤炭行业清洁运输（铁路、管道、新能源或国六货车）比例达到上级部门下达的目标。 | 区工信局 |  | 区工信局 | 区工信局主要负责人 |
| 焦化企业原材料、产成品清洁运输 | 2021年12月底前 | 全区焦化行业清洁运输（铁路、管道、新能源或国六货车）比例达到上级部门下达的目标。 | 区工信局 |  | 区工信局 | 区工信局主要负责人 |
| 钢铁企业原材料、产成品清洁运输 | 2021年12月底前 | 全区钢铁行业清洁运输（铁路、管道、新能源或国六货车）比例达到上级部门下达的目标。 | 区工信局 |  | 区工信局 | 区工信局主要负责人 |
| 老旧车淘汰 | 2021年12月底前 | 淘汰国三及以下营运性柴油货车130辆。 | 区交通运输局 |  | 区交通运输局 | 区交通运输局主要负责人 |
| 车船燃油品质改善 | 打击黑加油站点 | 2021年12月底前 | 组织开展打击黑加油站点（车）专项行动100天，并对不达标油品跟踪溯源。 | 区市场监管局 |  | 区市场监管局 | 区市场监管局主要负责人 |
| 油品和尿素质量抽查 | 2021年12月底前 | 在全区加油站（点）开展抽检车用汽柴油、尿素，实现年度全覆盖；在高速公路、国道、省道沿线加油站开展尿素抽检工作。 | 区市场监管局 |  | 区市场监管局 | 区市场监管局主要负责人 |
| 在用车环境管理 | 在用车执法监管 | 2021年12月底前 | 查验重型国六燃气车后处理装置情况。 | 区生态环境分局 | 区公安分局交警大队区交通运输局 | 区生态环境分局 | 区生态环境分局主要负责人 |
| 2021年12月底前 | 检查排放检验机构，实现排放检验机构监管全覆盖。 | 区生态环境分局 | 区市场监管局 | 区生态环境分局 | 区生态环境分局主要负责人 |
| 2021年12月底前 | 对重点用车企业安装门禁系统。 | 区生态环境分局 |  | 区生态环境分局 | 区生态环境分局主要负责人 |
| 非道路移动机械环境管理 | 排放检验 | 2021年12月底前 | 持续开展非道路移动机械检测，做到施工工地、铁路货场、物流园区、高排放控制区等重点场所全覆盖。 | 区生态环境分局 | 市城市管理综合行政执法队潞城大队区市场监管局 | 区生态环境分局 | 区生态环境分局主要负责人 |
| 用地结构调整 | 扬尘综合整治 | 道路扬尘综合整治 | 2021年12月底前 | 主城区道路机械化清扫率达到70%。 | 区园林环卫中心 |  | 区园林环卫中心 | 区园林环卫中心主要负责人 |
| 施工扬尘综合整治 | 长期坚持 | 主城区内施工工地全部落实扬尘治理“六个百分百”的管控要求。 | 市城市管理综合行政执法队潞城大队 | 区住建局 | 市城市管理综合行政执法队潞城大队 | 市城市管理综合行政执法队潞城大队主要负责人 |
| 强化降尘量控制 | 2021年12月底前 | 降尘量不高于7吨/月·平方公里。 | 区生态环境分局 |  | 区生态环境分局 | 区生态环境分局主要负责人 |
| 秸秆综合利用 | 加强秸秆焚烧管控 | 长期坚持 | 全面禁止秸秆露天焚烧。 | 区生态环境分局 |  | 各乡镇政府、街道办 | 各乡镇长、街道办主任 |
| 加强秸秆综合利用 | 2021年12月底前 | 通过饲料化、原料化、肥料化、燃料化和基料化等方式实施秸秆综合利用，秸秆综合利用率达到90%以上。 | 区农业农村局 |  | 各乡镇政府、街道办 | 各乡镇长、街道办主任 |
| 能力建设 | 完善环境监测监控网络 | 环境空气质量监测网络建设 | 2021年12月底前 | 建设经开区环境空气质量自动监测站。 | 区生态环境分局 |  | 经开区管委会 | 经开区管委会主任 |
| 源排放清单编制 | 源排放清单编制 | 2021年12月底前 | 配合市生态环境局动态更新2020年大气污染源排放清单。 | 区生态环境分局 |  | 区生态环境分局 | 区生态环境分局主要负责人 |